## 통합
요청일 | 구분 | 상세내용 | 최종상태 | 작업 진행상태 | 작업자 | 완료일 (예정일) | 비고
2023.02.15 | 전자결재 | 휴직원,복직원,난임치료휴가신청서 양식추가 - 화면에서 데이터 입력 후 전자결재 진행방식으로 진행 |  | 완료 | 민경현 | 12월 중 | 재수정 요청사항 들어옴
2023.05.04 | 종합상황실 | 종합상황실 UI수정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.05.15
2023.05.16 | 일일업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 95 시공관리 > 시공업무관리 > 일일업무일지 책임건설사업관리기술자만 추가 됨 참고 > 프로젝트 생성 후 매번 발생하는 오류입니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.05.16 | 대외홍보 | 자료 > 자료관리 > 대외홍보 자료 > 자료관리 > 프로젝트이관관리 현재 [ 자료>자료관리>대외홍보 ] 메뉴로 들어가면 모든 프로젝트 목록이 뜨고, 내용 기입 후 저장하면 그 글이 이관관리 페이지의 컨셉글에도 연동되어 보여집니다. 1. 대외홍보 메뉴에서 조회되는 프로젝트를 이관완료, 노출 상태의 디자인DB 목록만 보여지게 해주시고 2. 입력란에 내용(컨셉글) 외에도 준공후명칭(한글), 준공후명칭(영문), 준공예정일, 사용승인일 네 가지 항목을 추가하여 이관관리 페이지와 연동되게 해주세요. 3. 대외홍보 메뉴에 접근, 입력할 수 있는 인원은 커뮤니케이션팀(홍보팀) 인원 전체로 설정해주세요. 4. 준공후명칭(한글, 영문) 입력 시 디자인DB 검색 키워드로 잡히게 해주세요. | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.06.02
2023.05.19 | 전자결재양식 | 쪽지 85 (주)리오건축사사무소"의 내부결재 문서양식을 추가요청 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.05.19 | 프로젝트 배치현황 | 프로젝트 > 프로젝트현황 > 프로젝트 - CM2240 - 프로젝트상세의 배치현황탭 리사이즈 문제 - 데이터가 조회는 되는데 보이지 않음 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 확인
2023.05.23 | 휴가신청 | 휴가 신청시 휴가관련 테이블에 PJT_CD가 NULL로 저장되어 목록에 안보이는 오류 - 세션 정보 없으면 저장 안되도록 로직 추가. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.05.23 | 휴가신청 | 휴가신청을 했는데 29일 대체휴가일까지 포함된 일수로 계산된 사용자가 있음. 이진만 5/2 ~ 5/31 (대체공휴일 지정 되기전에 등록되었을 것으로 추측됨.) 데이터 처리 및 로직이 이상 없는지 확인. 다른 문제의 사용자가 없는지 확인. | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 확인 결과 - List 에 보여주는 일수 만 21일로 되어있고 실제 데이터와 로직 상에는 문제가 없음 List 에 보여주는 일수 Data 수정 및 다른 사용자 확인 완료
2023.05.25 | 결재문서함 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 106 결재문서함 사용자 : 최정인 (ID: 3170) 문서번호 : Draft-75576 해당 문서를 작성 후 상신했는데, 발송 처리되지 않고, 임시보관함으로 들어감. 임시보관함에서 상신을 눌러도 발송이 안됨. | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.05.25 | 요청한 문서 삭제됨
2023.05.19 | 공지게시판 | 쪽지 311 공지사항 ▶ 전체 공지사항 <---기존게시판 ▶ 관리자 공지 사항(이렇게 하나 생성) <----신규게시판 - 관리자 공지사항에서 관리자만 등록 가능 - 관리자 공지사항에서 등록한 게시글의 경우 메인화면에서 전체 팝업 형식으로 출력 - 메인화면 로드 시 brd_id의 값으로 분기 태워서 관리자 공지 사항의 게시글인 경우 전체 팝업으로 호출 그외는 기존과 동일하도록 수정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.05.25 | 개발서버에 반영 후 확인필요 gif 파일 적용 시켜보고 진행하면 됨. 업무연락 쪽지로 gif 파일 보내주기로. 개발에 적용 완료, 클라이언트 확인 필요
2023.05.30 | 퀵서비스사용관리 | MY WORKS > 퀵서비스사용관리 -프로젝트 검색 시 팝업창에 전체, 진행, 대기, 완료 선택사항중 기본값이 진행프로젝트로 설정되어 있는데, 보여지는 기본값이 전체프로젝트로 보여졌으면 합니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.05.30 | 업무일지 | MY WORKS > 업무일지(M/H) 김찬형(chkim/chkim) 사원 05/15일자 업무일지 작성시 내용작성을 전부 하였음에도 저장버튼 누를경우 “상세내용 작성요청” 내용이 뜨면서 저장이 되지않아 문의 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 소스 수정 없이 강제로 데이터 insert
2023.05.31 | 프로젝트이관관리 | 자료 > 자료관리 > 프로젝트이관관리 1. "주요이슈" 각 항목 입력란 높이 통일 요청 ( 텍스트 2줄 정도 보여지도록, 더 기입할 경우 스크롤 ) - 각 항목의 테이블 컬럼 사이즈 varchar2 2000 으로 늘리고 - 각 항목 글자 바이트 계산 및 제한 2. 기존 상단의 :디자인컨셉" 항목을 "유사프로젝트" 위치로 이동 3. "유사프로젝트"를 "주요이슈"의 [기타] 항목 밑으로 이동시킨 후 그리드 형식이 아닌 textarea 로 구현 ( 테이블 컬럼 추가 필요할듯 ) 4. 상단의 "자재" 입력란, 하단의 "이관이력" 입력란 모두 높이를 기존의 반으로 줄이기 ( 칸 넘어가는 경우 스크롤 ) 5. "조직"의 [협업설계자] 입력란 한 줄 정도 높이로 줄이고, [비고] 입력란도 텍스트 두 줄 정도 높이로 줄여주세요. | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.06.02 | 1차 개발 완료된 상태로 개발에 반영, 담당자 확인중
2023.06.01 | 전자결재문서함 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 102 업무관리 > 전자결재 전자결재 승인란에 직급이 세글자 이상이면 칸이 두줄로 표기됨 한줄로 표기되도록 수정 요청 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.06.02 | 김정은 주임과 나눠서 양식 수정 작업하기로 함
2023.06.01 | 감리업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 108 시공관리 > 감리업무관리 > 감리업무일지 - 작성 시 5/2일자 일지처럼 Report 탭에서 PDF 저장 후 글자 겹침 현상이 있는 경우가 있음 (맨마지막 페이지) | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.06.02
2023.06.07 | 프로젝트실행계획등록 | 설계관리 > 프로젝트관리 > 프로젝트실행계획등록 - 상세정보 탭 - 저장 시 회사분류 항목 null로 업데이트 되고 있음. 수정필요 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.06.07
2023.06.07 | 전자결재 | 전자결재 프린트 시 오류발생 - 출장복명서 문서의 경우 문서보기 팝업에서 인쇄 클릭 시 무한로딩 오류 발생. 원인파악 필요 - 문서번호 : 경영1부문-2306-015 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.06.09
2023.06.07 | CCTV | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 114 구의역 자양1 Https://ncp.kspmis.com - cctv 확인 불가 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.06.08 | 현재 담당자에게 문의메일 전달함 호출하는 url에서 정상동작 하지 않음 -> 06.08 정상동작 확인 완료
2023.06.08 | 전자결재 | 쪽지 165 전자결재 프린트 시 오류발생 - 문서관리 > 전자결재 > 문서관리자 - 문서번호 : HG2306-0171 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.06.09 | 2023-0349 목양 문제와 같은 문제로 보임. 최신 크롬 브라우저에서 발생, 네이버웨일 브라우저 사용시 정상 작동됨.
2023.06.08 | 현장점검 일정관리 | 쪽지 513 현장점검 일정관리 사용자 추가 팝업에서 인원조회가 안되는 사람이 있음. - 윤중기Z ( 3672 ) 추후 인원이 추가되었을경우 어떤 조치를 하여야 등록이 되는지. | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 건설사업관리본부 > 인력관리 > 참여기술자 관리 에서 프로젝트 인원 등록후 사용가능
2023.06.09 | 전자결재 | 전자결재양식추가 - 전자결재 > 전자결재 > 문서작성(일반) / 일반품의 문서 추가 - 문서명 : AUTOCAD 사용신청서 - 문서양식 시 입력되는 정보는 EXTRADATA에 저장 - 일반품의(고사양 PC 사용신청서) 양식 참조 document / EXTRADATA --extradata_seq (extradata) extradata | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.06.30 | 양식 및 Extradata 에 자료 꼽히는것 까지 완료되었으며, 개발서버에 반영 대기중 06.15 조봉철 : 수정될 내용 조금 있으며
2023.06.09 | CAPS 출퇴근 연동 | 1. 출근, 퇴근 기록 1) [출근] 기록 : 최초 [출근] 버튼 기록 <- (단, 출근 기록은 당일 05:00(새벽) 부터의 기록) 2) [퇴근] 기록 : 최종 [퇴근] 버튼 기록 <- (단, 퇴근 기록은 다음날 05:00(새벽)까지의 기록) (추가적으로) 다음의 시간에 출근/퇴근 버튼 캡스 클릭시 (메인화면) 출근/퇴근 시간에 시간 표시 없음. ㄴ 출근시간 표시 없음 : 오후 4시 ~ 새벽 04시 59분 ㄴ 퇴근시간 표시 없음 : 새벽 5시 ~ 오전 09시 59분 ** CM: 기존 출퇴근 사용 ( 권한그룹: WP_N ) ** 설계: CAPS 사용 ( 권한그룹: WP_Y ) 2. 로그 참고용 기록 당일에 한해 최초/최종 시간 기록 표시 <- 단순 참고용 [ 출근부(관리자) 화면에서만 ] 3. 출/퇴근 수동입력 1) 출근 기록 있을시, 수동입력 출근 비활성화 2) 내용 텍스트 고정값 설정 - 프로젝트 - 목적지 - 목적 - 동행지 3) 7일 이내의 신청만 저장되도록 ( 기간을 넘으면 안내 팝업 띄우기 ) *** 06/22 까지 운영 데이터 정보 받아서 테스트 해볼 수 있는 환경이 되어 있어야 할듯. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.09 | AUTOCAD 사용신청내역 | 전자결재 AUTOCAD 사용신청서에서 저장된 내역 엑셀로 다운로드 받는 화면 - 7월 1주차에 작업진행하면됨 7/03~7/07 - 성명/부서/프로젝트명/단계/사유/시작일/종료일/승인여부 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.07.07 | 6/28 작업 시작 민경현
2023.06.09 | 전자결재 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 121 업무관리 > 전자결재 전자결재 승인란에 직책이 세글자 이상이면 칸이 두줄로 표기됨 한줄로 표기되도록 수정 요청 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.12 | 출근부 | 월간근무계획 기준으로 출근시간에 따라, 시간 초과시 내출근부 관리에 [지각]이 기록 되고있습니다. 그외 ‘오전반차’, ‘오전반반차’, ‘오후반차’, ‘오후반반차’ 에 대해 프로그램상 [지각]이 적용되는 시간 기준을 받아 볼 수 있을지요. 반차, 반반차시 시작시간에 대한 기준을 다시 확인 하고자 합니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.06.13 | 메인화면 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 125 1. 기존 시운전 메뉴 로직을 사용하지 않고, 송전선로 로직을 바탕으로 한 메뉴를 만들었음.(기존메뉴 숨김처리) 메인화면 시운전 그래프는 기존 메뉴의 공정을 반영하고 있어서, 새로 생성한 메뉴의 공정을 반영하도록 수정이 필요. 2. 아래 3개 메뉴에서 기타와 시운전 분류트리 순서 변경(시운전이 기타 위로) - 공정관리 > 총괄공정현황 > 종합 공정율분석 - 공정관리 > 총괄공정율분석 > EPC 기간별공정 - 공정관리 > 총괄공정율분석 > 금회 공정율분석 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.19 | 로그인 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 131 로그인화면 조감도 변경 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.19 | 메인화면 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 132 1. 마일스톤 안나오는 문제 2. 사진 안나오는 문제 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.19 | 사업단개요 | 쪽지 454 프로젝트관리 > 사업단관리 > 사업단총괄관리 > 사업단 개요 사업단개요 엑셀내려받기에 시공사 및 설계사 정보가 포함될수 있도록 수정부탁드립니다 - 상세보기 시 설계자, 시공자(주관사) 항목 / 엑셀 끝에 추가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.20 | 시공작업일보 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 133 시공작업일보 공정현황탭 1. 로드가 너무 오래 걸림. 로드시간 줄일 수 있는 지 체크 2. 분류코드 하단에 Tree가 이상한 부분 체크 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.20 | 현장주간업무보고 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 138 사업단관리 > 사업단업무보고 > 현장주간업무보고 사업단 명 – “서초동 1593-13 오피스텔 신축공사 감리용역” 2~3 주차에서 클릭 시 오류 팝업 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.22 | 일정관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 140 등록한 사용자만 수정 및 삭제할 수 있도록 변경 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | ID로 비교 하도록 수정 후 반영.
2023.06.22 | 업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 148 프로젝트 : 원주 관설동 1361-8번지 공동주택 신축공사 감리용역 행정관리 > 업무일지 임종한 단장 사용자 새로운 보고서 생성 클릭시 아래와 같은 팝업창이 뜸. 팝업 뜨는 날짜 : 6/16, 6/19, 6/ 20, 6/21 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 정동문 부본부장님이 완료 사용자가 다른 프로젝트에 업무일지를 작성해 놓았었음. 로직상에 프로젝트 구분하는 부분이 없음.
2023.06.27 | 건축 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 154 - 시공관리 > 시공상세도 > 건축 - 여러 개의 자료를 Tools 기능 ‘첨부파일로 내려받기’ 하면 Dwg 파일만 누락되어 다운로드 됨. - Dwg 파일 1개를 첨부파일 내려받기 하면 다운로드 가능 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 디스코 팀장님 도움
2023.06.28 | 현장주간업무보고 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 156 사업단관리 > 사업단업무보고 > 현장주간업무보고 21-육-00부대 건설사업관리용역(A146) 현장 5주차 클릭 시 오류 팝업창 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.28 | 전자결재 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 159 배포처리 오류 업체 배포 후 삭제 불가 그룹지정 불가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.28 | 메인화면 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 160 메인페이지 글씨 겹침현상 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.04 | 퇴직원처리(신규) | 엑셀파일 참조 1. 업무인수인계확인서 양식 변경 2. 퇴직원 양식 변경 3. 퇴직원 면담자 확인 ( 첫 직책자 맞음 ) 4. STEP2 의견박스 초과 5. 퇴직 명령일자 확인 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 개발서버에 계속 수정사항 반영해 주고 있음. ( 7/21 )
2023.07.04 | 출퇴근조회현황 | 1. 엑셀 다운로드시 전체 내용이 다운로드 되지 않는 문제 ( 9 줄 출력됨 ) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.07 | 프로젝트이관신청 승인 | EPSS 이관 신청 들어온 건을 반려하고자 우측 상단의 [반려]를 클릭하면 아래 [의견란]이라는 팝업창이 뜨고, 의견을 적어 [닫기] 버튼을 누르면 팝업 창만 닫힐 뿐 아무 조치가 되지 않습니다. 다시 한번 반려 버튼을 눌러봐도 빈 의견란 팝업이 다시 한번 뜨며 반려 처리가 되지 않습니다. | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 김은아 팀장에게 본인의 아이디로 접속 시에 "저장"버튼이 있음을 전달해드림. 다음에 지금과 같이 저장 버튼이 안보일시 다시 확인해보기로 함.
2023.07.11 | 내출근부 | 출근부에 출근시간이 안나오는 문제 확인 - 하수빈 ( 20232675 ) - 김서환 ( 20222574 ) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.05 | 첨부파일 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 163 PMIS 내 첨부파일 업로드 부분 웹하드 클릭시 무한 로딩 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.05 | 일일업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 166 마이페이지 사인이미지 변경시 PMIS 에 반영안됨 반영 안된 메뉴 : 시공관리 > 시공업무관리 > 일일업무일지 : 결재문서 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.05 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 167 개인체크 해제 불가 현상 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.05 | 일일업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 170 시공관리 > 시공업무관리 > 일일업무일지 하단 수신/발신문서현황 삭제 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.05 | 웹하드 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 175 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.05 | 일일업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 176 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.06.09 | 휴직원/복직원/난임치료 신청 | 7월 초 작업 진행 ( 7/5 ~ 7/14 ) 7/21 누락된 수정사항 정리해서 전달 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 7/10 개발서버 테스트 ( 수정사항 발견 작업내용 전달 ) 7/21 누락 작업 목록 민경현 주임에게 전달
2023.06.09 | AUTOCAD 사용신청내역 | 7/3 ~ 7/7 6/28 일찍 시작 다음 주 업무가 모릴것을 대비해서 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.07.07 | 7/3 작업 시작 민경현 일단 화면하고 기능은 뽑음/ 다음주에 보여주기로
2023.02.15 | 퇴직원처리(신규) | 수정 요청 들어온 상태 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.04.06 | 재수정 요청사항 들어옴 2023.07.04 부터 수정사항 민경현 주임이 조치 2023.07.10 작업내용 김경미 전달 2023.07.21 추가 수정 부분 작업하여 내용 전달
2023.02.15 | 전자결재 | 휴직원,복직원,난임치료휴가신청서 양식추가 - 화면에서 데이터 입력 후 전자결재 진행방식으로 진행 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.05.12 | 재수정 요청사항 들어옴
2023.06.27 | 전도금 | *** 7/20까지는 개발완료 요청 프로젝트 > 전도금 / 착수금 > 신청/정산 - 전도금 템플릿 변경요청.ppt 슬라이드1 참조 1) 전도금 외에 법인차량유류대 회계계정 추가 2) 전도금 정산내역에 렌트차량번호 항목 추가 프로젝트 > 전도금 / 착수금 > 승인 - 전도금 템플릿 변경요청.ppt 슬라이드2 참조 1) 정산승인 탭에 렌트차량번호 항목 추가 2) "전도금템플릿 내려받기" 시 렌트차량번호 항목 추가 계약관리 > 프로젝트 관리 > 프로젝트 등록 - 상세화면에 프로젝트별 렌트차량 관리하는 기능 추가 - 버튼 클릭해서 렌트차량 팝업호출하여 팝업에서 등록관리 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.07.14
2023.07.10 | 운영계획서 | 계약관리 > 운영관리 > 운영계획서작성 - 상세화면의 기본정보에 위치 항목 수정 (*현재는 현장사무실 위치 출력) 1) 프로젝트 > 프로젝트현황 > 프로젝트 > 설계개요 탭 대지위치 출력되도록 수정 2) 전자결재 양식도 수정 - 1.프로젝트 개요의 대지위치 상세주소까지 나오도록 수정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.07.14 | 전도금이랑 같이 반영하면 될듯
2023.06.16 | 연차 | 공통업무 > 근태관리 > 휴가 신청 반차 / 반반차 신청 시 체크로직 추가 기간 : 7/17~7/19 메일제목 : 휴가신청서 방법 변경요청 2) 고정값 변경 및 종료시간 자동 반영 - 현재 반차와 반반차 선택시 시작 선택값이 09:00로 고정되는데 시작과 종료값을 공란으로 두고 시작 시간을 기준으로 신청내용을 반영하여 종료 시간이 자동 계산 (단, 점심시간 1시간은 제외하여 계산) (예시) 반차 사용 (4시간)시 8:00를 시작시간으로 설정한 경우 종료값이 자동 계산하여 12:00로 반영 3) 시간을 설정하지 않고 휴가를 신청하는 경우 저장이 되지 않고 다음 안내 문구 생성 팝업문구 : 휴가 사용 시작 시간을 입력하여 주시기 바랍니다. | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.07.19 | 반영 7/26
2023.07.06 | 출퇴근조회현황 | 수동 출/퇴근 정보 조회 1. "출퇴근 현행화" 관련 로직 및 COMMUTE_INQUERY_STATUS 테이블 컬럼 추가 2. 출근부의 "출근상태" 값이 출퇴근조회현황에도 표시되도록 3. 엑셀 다운로드 위에 맞게 수정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.07.21 | 반영은 하였으나 엑셀 다운로드 시간이 너무 오래 걸림. 이 부분 신정섭 수석이랑 이야기 해봐야 함. 조회 조건의 조건을 그대로 반영해서 해보기로. ( 7/26 )
2023.07.13 | 수주등록 | 1. 이가 수주등록 모듈 가져오기. - 법인구분, CM or 설계 선택으로 수정 ( 수주구분, 세부구분 ) - 부서, 지표실적, 평가실적1, 평가실저2 사용 안함 2. 종합상황실 > 수주현황 - 수주등록 메뉴 데이터로 조회되도록 수정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.08.18 | 8/14 반영 예정 -> 16일 반영 예정
2023.07.14 | 매출관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 179 - 사업단관리 > 매출관리 - 미수금 오른쪽에 잔여기성금 컬럼 추가 - 수금 : 세금계산서 발행 후 수금완료된 금액 (현재와 동일한 값) - 미수금 : 세금계산서는 발행되었으나 미입금 중인 금액 (상세페이지에서 청구일자와 세금계산서 일자는 입력되었으나, 수금내역을 입력하지 않은 금액) - 잔여기성금 : 당사금액에서 수금과 미수금을 제외한 금액 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.14 | 종합상황실 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 180 - 종합상황실 > 계약 및 매출현황 탭 - 진행중인 프로젝트 현황과 계약금액에 건축법 추가 - 건진법, 주택법, 건축법, 기타 순으로 표시되도록 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.14 | 프로젝트 현황 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 181 - 사업단관리 > 프로젝트 현황 1) 사업유형 오른쪽에 주관유형 컬럼 추가 (주관유형은 사업단 개요 안에 데이터가 존재함) 2) 검색에 주관유형 드롭다운 추가 3) 프로젝트 목록을 다운로드할 수 있는 엑셀 다운로드 기능 추가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.20 | 출퇴근 | 현재 CAPS 단말기 인증방법중 카드인증과 안면인식에 한에서만 출퇴근 집계 하던것을 지문인식도 포함되도록 수정 - E_TYPE : 0 지문 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.21 | 전자문서 | 메일: [콘텐츠개발팀]epss 내 동영상 제작 협조전 생성 요청의 건 동영상제작협조전 양식 추가 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.08.03 | 8월 첫 주에 작업 해주기로 함.
2023.07.27 | 전도금 | 프로젝트 > 전도금 / 착수금 > 승인 "전도금템플릿 내려받기" 시 적요 ( NE_DESC ) 을 아래와 같이 수정 [ 새로 추가된 차량 렌트 건에 대해서 ] - 차량번호 + 정림CM SHARED 이렇게 나오도록 뒤에 문구 고정 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.27 | 추가근로사전승인 | 쪽지 526 (2484) 업무팀 김옥주과장 추가근로사전승인부분에 팀원이 올린 추가근로사전 신청내역이 안보입니다. | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 원래 해당일자엔 데이터가 없다함.
2023.07.27 | 파일첨부 | 쪽지 527 22A-3479 프로젝트만 첨부파일을 추가하면 저장 버튼이 나오지 않습니다 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 해당 사용자로 로그인하면 저장 버튼이 보임. 쪽지 확인 결과 보고 완료처리 ( 8/7 까지 다른 연락이 안와 환료 처리 )
2023.07.28 | 전자문서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 197 관련 문서 링크 리스트 오류 진행중, 취소, 반려 된 문서 제외 시켜주세요. 본인이 열람 할 수 있는 문서만 뜨도록 해주세요. 취소된 문서 “LLSZ-TIG-SUB-PRK-GC-0017” 뜸. | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 부본부장님께서 디스코 팀장님이랑 상의해서 알려주신다 함. ( 8/4 ) 그냥 레고랜드만 그렇게 처리해 주기로함.
2023.07.28 | 웹하드 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 198 웹하드 폴더내 폴더 클릭시 오류 (Admin 계정이 아닌 일반 계정에서만 발생합니다.) 일반계정 TEST ID : aaa PW : aaa 작업번호 : 2023-0482(제주유아) 와 똑같은 조치 부탁드립니다. 각 폴더 비밀번호도 알려주세요. TEST,Test 폴더 비밀번호는 1234 입니다. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.07.28 | EDPR 상세현황 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 199 EDPR 상세현황 로딩이 2분넘게 걸리는데 시간 단축할 수 있는 지 확인 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.10.18
2023.08.01 | 업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 203 갈매 지식산업센터 신축공사 CM형 감리용역 행정관리 > 업무일지 - 총괄감리원 수정 불가 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 일단 데이터 수정으로 급하게 문제해결. 다만, 첫 번째 사용자를 삭제 못한다는 모듈 문제 때문에 계속해서 요청이 올것. 해서… 첫 번째 사용자 삭제 가능하도록 소스 수정이 필요함.
2023.08.02 | 인력배치현황 | 이메일 오른쪽 스크롤을 내렸을 때 명칭 부분에 프로젝트와 인원이 나오는데 배치기간 입력한 현장이 다 나오지 않고있습니다. (프로젝트 검색시에는 나옴) ex)영등포4가, 탄벌1지구 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.02 | 출퇴근조회현황 | 이메일 - 2023.07.06 김경하 : 근무상태가 출근부 와 출퇴근조회현황 서로 다름. - 휴가근로 시간이 표시 안됨. | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 월간근무계획이 없으면 정상근무라고 찍힘
2023.08.02 | 일정관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 205 - 협업관리 > 주요일정관리 > 일정관리 - Calendar Sync. 다운로드 후 아웃룩 연동 시 시간 불일치 - 조건) PMIS와 아웃룩 Time Zone 모두 GMT +08:00로 설정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.08.18 | 가장 잘 아는 사람은 이재훈 주임. 하지만 바쁨. 다음 주에 스케쥴 좀 봐야할듯.
2023.08.02 | 연월차휴가관리(개인) | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 207 경영관리 > 연월차휴가관리(개인) 상태가 결재완료인 문서를 승인 클릭하면 팝업이 발생. 에러 팝업이지만 승인 동작은 완료됨. | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.08.16
2023.08.04 | 외주협력사DB조회 | 유선전달 설계 > 설계관리 > 외주협력사DB조회 상세화면의 평가실적(5개년) 우측 그리드의 주용도, 세부용도, 소(구분) 의 헤더를 클릭시 정렬이 해당 항목 기준으로만 되도록 | 반영 | 완료 | 민경현 | 8월달 내로
2023.08.07 | Time작성 | 이메일 총무팀 반규연 안면인식 출/퇴근 도입 후 타임작성시 아래와 같이 실행시간이 표기되지 않는 현상이 발생했습니다. 1. 출퇴근부의 기록은 문제 無 2. 타임작성의 출퇴근 기록 연동이 되지 않음 ( 실행 부분에 출근 퇴근 기록이 안되어 있음. ) 검토 후 조치 부탁드립니다. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.01 | 총괄인사관리 | 쪽지 736 총괄인사관리 엑셀 내려받기에 경력사항을 추가할 수 있는지. 담당 변경 : 김지수 대리 ( 02-6925-2724 ) 왼쪽 인력정보 탭에서 "엑셀 내려받기" 버튼 클릭시 엑셀 출력물 내 경력사항 을 한 셀에 몰아서 받기를 원함. 시작일, 종료일, 회사명 내용 포함. | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 부본부장님 확인 받고 반영 하려 대기중
2023.08.07 |  | 쪽지 122 epss 사진 및 서명등록 하는 페이지가 사진과 같이 홈페이지 공사중입니다 라고 나와 쪽지 보내게 되었습니다. 해당 메뉴 접근시 오류 발생. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.10 | 지출결의서승인 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 216 경영관리 > 경비관리 > 지출결의서승인 목록 - 관련문서 확인 후 목록으로 복귀 시 목록 정렬 설정 초기화 됨 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 부본부장님께 여쭤보고 진행
2023.08.10 | 일일업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 217 시공관리 > 일일업무일지 - 새로운 보고서 생성 클릭 시 오류창 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.16 | 연차현황조회 | 유선 INBUS 오류 건 최상단에 조회되어 표시 ( 인버스 연계 버튼은 정상 작동함 확인되어 조회 쿼리만 수정해주면 될듯 ) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.17 | 출퇴근수동입력 | 이메일 출퇴근수동입력 팝업에 아래 문구 추가 ( 출근시간 뒤로 ) - '외부일정'이 아닌 단순 실수에 대한 미인증 기록은 [수동입력] 불가 (빨간색으로표시) - 수동입력 승인자 승인시 화면에도 같은 문구 추가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.16 | 월간근무계획표 | 이메일 출근부 및 출퇴근조회현황엔 정상적으로 근무상태가 연차휴가로 표시되고 있으나 ( 휴가 정상 승인 ) 월간근무계획표엔 휴가가 아닌 정상근무시간으로 표시되어 있는 문제 - ex) 이용우 07/17 데이터 - 휴가신청일 6/12, 월간근무계획 생서일 6/29 - 월간근무계획 생성시에 초기화 되는듯 MonthlyWorkPlanServiceImpl.java 623: 연차 포함해서 조회하지 않음. ( epms.insa.workplan.monthList ) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.17 | 출퇴근조회현황 | 이메일 오전반차 관련하여 시작시간이 기본 월간근무계획 시작시간으로 들어가야하는데 단순 오전반차시간 제외 시간으로 시작시간이 잡힙니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.17 | 출퇴근수동입력 | 이메일 아래와 같은 문구 추가 부탁드립니다 ‘외부일정’이 아닌 단순 실수에 대한 미인증 기록은 [수동입력] 불가 또한, 제가 권한이 없어서 캡쳐를 못했는데 수동입력 승인자가 승인시 화면에서도 아래와 같은 문구 추가 부탁드립니다. ‘외부일정’이 아닌 단순 실수에 대해 [수동입력] 신청시 승인 불가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.17 | 출퇴근조회현황 | 이메일 오전반차 관련하여 시작시간이 기본 월간근무계획 시작시간으로 들어가야하는데 단순 오전반차시간 제외 시간으로 시작시간이 잡힙니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.18 | 월간근무계획표 | 이메일 8월 14일 단체연차 취소 신청하고 승인 완료를 받았으나 월간근무계획표에는 휴가로 표시되어있음. - 월간근무계획표 생성시 대체휴가가 무조건 표시되도록 되어있음. - 해당 휴가 취소되었을 경우 로직 추가 필요 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 이전에 반차 반반차 인데 출근시간이 기본 시간이여서 기각으로 표신된다는 문의가 있었음. 이때 수정한것 때문. 일단 작업중.
2023.08.18 | 퇴직원처리(신규) | 이메일 퇴직원 양식 수정 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.18 | 휴직원/복직원/난임치료 신청 | 이메일 수정 요청사항 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 1. 복직원 중복등록 구분 로직 확인 필요 2. 난임치료 잔여일수 확인 필요
2023.08.18 | 출근부 | 유선 CM부서인원 ( WP_N 권한 사용자 ) 의 경우 근무상태 중 휴일, 휴가를 제외한 출근, 퇴근 상태를 '-' 로 표현 가능 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.09.08 | 09/04 조봉철 수석 작업 진행 요청
2023.08.21 | 전자결재 | 이메일 이다운팀장님께 수신자로 등록후 결재완료까지 진행되었지만 이다운팀장님의 화면에는 해당 문서가 보이질 않는다고 합니다. | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 우리 전자문서 모듈에서 지속적으로 발생되는 오류 access Control List 에 추가해 주면 문서가 보임
2023.08.21 | 신청/정산 | 이메일 프로젝트 > 전도금/착수금 > 신청/정산 : 전도금정산서 탭 - 전도금 당월집계 항목의 세금계산서외, 세금계산서 부분에 새로 추가된 "렌트차량유지비" 항목이 표시되어야 함. - 전도금 외 항목에 "렌트차량유지비" 표시 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.08.23
2023.08.22 | 예산추출 | 이메일 경영 > 경영기획 > 실행예산 관리 > 예산추출 현재, 예산 및 실행원가 추출시 실행예산서 최초/최종 버전기준으로만 가능한데, 실행예산서의 버전업이 빈번하지 않은 프로젝트는 실행인건비가 실제 마감기준과 많이 상이합니다. 실행변경회차에서 마감기준으로 추출할 수 있는 기능을 추가해주실수 있을까요? 인건비 RT기준은 타임조회에서 가능하지만 M/M 기준은 예산추출모듈에서만 가능하여 요청드립니다. - TIME 마감 기준으로 뽑을 수있도록 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.23 | 출퇴근수동입력 | 이메일 - 사유/메모 각 항목별로 나눠서 텍스트 입력 (항목별 칸 생성) - 반드시 모든 항목 텍스트 작성 저장 (두글자 이상 작성) - 필터링 단어 ( "저장할 수 없는 단어입니다." ) 오류,휴가,실수,깜빡,누락,기기,미인증,미입력 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.09.19 | 이우구 책임이 일정 체크를 제대로 못해 22일 까지 해주기로 다시 전달함.
2023.08.01 |  | 쪽지 336 문서관리 > 전자결재 > 문서작성 : "현장 착수 품의서", "현장 종료 품의서" - 결재 6칸을 5칸으로 수정 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.24 | 프로젝트정보관리 | 유선 설계 > 설계관리 > 프로젝트정보관리 : 외주비&경비 14061-02-A00 / 현대자동차 고객경험센터(CXC) 천안거점 신축공사(실행) 표준계약서 Excell 다운로드 버튼 클릭시 다운로드 실패 오류 발생 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.25 | 협력사 관리 | 유선 경영 > 외주관리 > 협력사 관리 목록 조회 옵션에 "숨김"이 체크 해제 되어있음에도 불구하고 검색되어지고있는 오류 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.25 | 프로젝트정보관리 | 유선 설계 > 설계관리 > 프로젝트정보관리 > 상세: 외주비&경비 "표준계약서EXCEL" 버튼 누를 때 에러가 발생하는 프로젝트가 있음. - ex) 3491-02-A00 다우 클라우드 데이터센터 신축(실행) | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.08.28 | 2023-0621 동일한 오류
2023.08.24 | 전자문서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 231 참조자 추가 -> 문서에 반영안됨 메일 알림은 받았다고 합니다. 해당 문서 주소 (https://llsh.kspmis.com/spr/core/view?user-forward=%2Fpmis%2FSTND_PMIS%2Fdoc2%2FDocViewMain&pjt_cd=LLSH_PMIS&doc_seq=671957&topmenu=1) | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.24 |  | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 232 수신자 누락 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.25 | 메인화면 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 234 사용자 : 김영환(kyh15021) - 메인화면 문서정보의 승인대기가 19건인데 결재문서함으로 이동하면 문서 개수가 다름 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.28 | 문서관리 | 쪽지 127 양식삭제요청(긴급) 엠디파트너스 내부결재 / 리오건축사사무소 내부결재 / 디자인그룹어울다내부결재 / 목양자산관리내부결재 엠디파트너스 대외공문 / 디자인그룹어울다 대외공문 이렇게 삭제해주시고 저번에 요청드렸던 현장에 들어갔을때 개인정보에 경력증명서 보이지 않게 하는게 가능한지 문의드립니다. | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 1. FBS 문서종류를 '선택'으로 변경하여 양식 안보이도록 처리완료-강여울 2. 개인정보에 경력사항 숨김 처리 요청
2023.08.25 | Time작성 | 이메일 8월 14일 단체연차 취소 후 타임 입력이이 안되는 문제. ( 연차 취소승인 되었음 ) - ex) 백승우 팀장 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.28 | 연차현황조회 | 이메일 연차 완료가 되었는데 연계가 안되어 출퇴 반영이 안되고 있습니다. - ex) 홍진우 ( 8/24 ~ 8/25 휴가 ) | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.28 | 출퇴근수동입력 | 이메일 종일 입력이 안되는 문제 - ex) 고성완 수석 ( 8/23 일자 확인 ) - 23일 1:57 퇴근 기록 있음 | 반영 | 완료 | 민경현 |  | 데이터 삭제해줬고 반영까지 됨, 이거 처리 된 후 일자 변경해야됨.
2023.08.04 | 운영계획서작성 | 계약관리 > 운영관리 > 운영계획서작성 시 실지분율 입력 란에 소수점을 입력했을 때 반영이 안 되는 현상이 발생한다고 하여 문의드립니다. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.29 | 수/발신 쪽지 | 쪽지 748 업무관리 > PMS쪽지 > PMS쪽지 기존에 수/발신한 쪽지의 첨부파일이 모두 삭제 되었습니다 | 완료 | 완료 | 민경현 | 급! | 정동문 부본부장님이 이전에 다인 부사장 요청으로 file_seq 다 지웠다고 하심. 문의주신 분에게 부본부장님이 직접 통화하시고 해결함.
2023.08.29 | 출퇴근조회현황 | 이메일 1. 기존 다음날 새벽퇴근시, 퇴근시간+24가 적용되어 표시되었습니다. 예) 7/19 02:32 -> 26:32 다음날 출근 시간에 대해 수정 적용 요청 드립니다. 2. 현재 다음날 새벽퇴근 인증시간은 5시까지만 (퇴근)인증이 인정되고 기족되는걸로 알고 있습니다. 새벽 5시까지 맞는지 확인 부탁드립니다. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.08.29 | 외주(업체) 분류 | 이메일 EPSS > 경영 > 외주(업체)분류 별도업무에 번역업체로 “V14849 (협업) 해외코디”를 넣으려고 하는데 검색이 되지 않습니다. 회계 ERP에는 등록이 되어 있어서 조회가 되는데 확인 부탁 드립니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.08.31 | 프로젝트정보관리 | 이메일 임시실행예산카드 [초기화]시 필요되는 반복작업이 있어 보완요청 드리고자 합니다. [초기화] 클릭시 아래의 값이 자동입력 될 수 있도록 요청 드립니다. 1. PL(담당자) : 남보라 2. 주용도 : 해당없음 3. 연면적 : 1 4. 공사비 : 1 5. 민간/공공 : 민간 6. 계약여부 : 계약 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.09.15
2023.09.04 | 문서수발신함 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 240 - 문서자료 > 문서수발신함 - 문서번호 UGPS-SKEE-VP-23-0479 - 문서보기에서 양식 사라지고 하얀화면 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.04 | 내출근부관리 | 유선 월간근무계획표를 작성하지 않는 인원들의 경우 근무상태가 "지각" 으로 표시되고 있음. 해당 권한 사용자들에 한해서 해당 메뉴에서 출퇴근 고나련 근무상태만 " - " 으로 표시되도록 수정 - 해당 권한 인원이 보기에 " - " 로 표시되면 되므로, 해당 메뉴 JSP 화면단에서 처리해주기로 함. CM부서인원 ( WP_N 권한 사용자 ) 의 경우 근무상태 중 휴일, 휴가를 제외한 출근, 퇴근 상태를 '-' 로 표현 가능 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.04 | 운영계획서작성 | 쪽지 409 1. [투입인원계획]에 MM 표기 ( 전자결재 2페이지 내용 ) 2. 실지분율 저장 관련 ( 전자결재 시 반영 될 수 있도록 인데.. 이건 다시 한 번 여쭤봐야 할듯 ) 3. 운영계획서 전자결재에서 공동수급사의 업체명과 지분율이 조회되지 않고, '공동3'으로 표기되어 있음. - CM계약관리 > 공동참여사 등록 의 DATA가 운영계획 전자결재 시 반영 4. 운영계획서 결재 시 탭 위치 변경 5. 운영계획서 결재 시 결재선 표기방식 변경 6. 종료보고서 작성 시 '실제수행기간' 데이터 변경 요청 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.04 |  | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 243 1. 로그인화면에서 브라우저 탭 명칭 변경 - N Project PMIS 2. 일반관리 > 사업추진경위 - 첨부파일 저장 시 UI 이상하게 변경되면서 저장 불가. 3. 시공관리 > 시공작업일보(일별) 메뉴 - 투입자원 탭 200 오류 | 반영 | 완료 | 김정은 민경현 |  | 2번 민경현 주임이 확인 중
2023.09.04 |  | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 244-1 1. 시공 Bar-Chart 메뉴 클릭하면 반응 없음. - 필리핀 인력현황 Bar-Chart 참고 * 오류 나타나는 현장 - 부산센텀, N프로젝트, 2. 일반관리 > 인허가절차 - 명칭 앞에 텍스트로 입력할 수 있는 ‘구분’ 컬럼 추가. 3. 사용자 ID 등록 시 이메일로 등록할 수 있도록 최대글자수 확대 (현재 30byte까지 되는 거 같은데 50까지 추가 가능한가요?) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.04 | 일정관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 245 협업관리 > 일정관리 제목 앞에 일정 시작시간이 자동 입력되도록 수정했으나, 다시 자동 기능 삭제 요청…. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.05 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 244-2 1. 문서 작성할 때, 받는사람/참조 팝업창에서 ‘확인’과 ‘취소’버튼이 없음. 2. 사용자 조직 변경하면 반영 안됨. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.05 | 시공진도 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 251 1. 공정관리 > 시공진도 - 담당 Activity 체크 해제 2. 공정관리 > 시공공정분석 - 진도분석표 UI 개선, 진도분석표 배경이 틀을 벗어남. 3. 공정관리 > 시공 Bar-Chart - 클릭하면 메뉴 반응없음. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.06 | 연차신청 | 쪽지 128 EPSS 사용 중 결재완료된 파일의 연차신청서를 인쇄하려고 하니 '오류1'과 같은 시스템오류가 발생하여'오류2'의 화면과 같이 결재라인이 다 삭제되어 열람되고 있습니다. 다른 연차신청서는 문제없이 열람이 가능한데 '김석국'님의 연차신청서(문서번호: CM관리본부-2309-065) 1건만 오류가 발생되고 있습니다. | 반영 | 완료 | 민경현 |  | LINK DOCUMENT 다이얼로그 열었다가 그냥 아무것도 선택 안하고 확인 버튼을 등록하게되면 undefind 가 저장되게 되어 생기는 문제. 해당 부분 디스코 팀장님이 수정하신 내용이 있다해서 적용 반영해 주려 하고, 일단 해당 데이터는 수정해서 정상 확인 가능하도록 해줌.
2023.09.06 | OT/ 신청관리 | 유선 수당신청관리 > O/T 신청관리 김재길 2023.08.31 지금 프로젝트가 "피에스케이(PSK) 캠퍼스" 인데 수금현황에는 두달 전부터 덕천3구역으로 표시되고 있다. 이렇게 보이는 이유 확인 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | MSSQL 디비에서 해당 데이터 조회해서 우리 디비에 넣어주는 형식. VW_PJT_DPT 테이블 이며, 우리 문제가 아님을 담당자에게 전달하였음.
2023.09.07 | 휴직원/복직원/난임치료 신청 | 이메일 수정사항 요청 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.08 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 257 SMS 선택지 삭제 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.08 | VE | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 261 설계관리 > 설계 VE > VE 1. A 사용자가 등록한 자료 B 사용자가 신규개정 불가 버튼 클릭하면 반응 없음. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.08 | 매출수금관리 | 쪽지 346 기성청구내역 메뉴에서 기성청구를 등록하였으나, 매출수금관리에서 조회가 되지 않는 문제 - 임실 호국원 현장 ( 업체: 국가보훈처 국립임실호국원 ) - 2023.03 3.5억 기성청구 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.12 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 262 문서작성 시 받는사람 등록 팝업창에 “확인/닫기” 버튼 누락 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 | 사업단 개요 | CM관리 > 사업단관리 > 사업단 개요 1. 상세 화면 하단 조직도 내 클릭 이벤트 없도록 수정 CM관리 > 인력관리 > 인력조회 2. 상세팝업 하단 경력증명서 숨김처리. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 | 사업단 개요 | CM관리 > 사업단관리 > 사업단 개요 프로젝트 자료실 버튼 추가 ( 우측 상단 "주간업무보고" 버튼 옆 ) 팝업으로 프로젝트자료실 ( CM관리 > 사업단관리 > 프로젝트자료실 ) 띄우고 해당 프로젝트만 목록에 표시되도록 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 | 설계매출계획 | 설계관리 > 설계계약관리 > 설계매출계획 설계관리 > 설계계약관리 > 설계외주계약관리 1. 조회조건 회사분류 추가 ( 설계계약관리 메뉴 참조 ) 2. 목록 그리드 내 회사분류 추가 + 엑셀 에도 추가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 | 신청/정산 | 이메일 정림건축 명칭 변경 > 정림씨엠 1. 전도금/착수금 > 신청/정산: 하단 신청내역 - "추가" 때 정산업체 선택 셀렉트 박스의 "정림건축" 변경 ( SELECT * FROM ORGANIZATION WHERE ENTPRS_CD = 'JUNGLIM' ) 2. CM계약관리 - 공동참여사 등록 "당사" -> "정림씨엠" - 코드도 같이 변경 [ SC_CORP_NO : 2319 -> 46711 ] - 프로젝트 > 전도금/착수금 > 승인: 신청승인 탭에서 "전도금템플릿 내려받기" 시 SC_CORP_NO 값 확인 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 | 승인 | 이메일 프로젝트 > 전도금/착수금 > 승인 : 정산승인 탭 "전도금템플릿 내려받기" 템플릿에 비용구분 추가 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 | CM업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 265 1. 시공관리 > CM업무일지 - 업무일지 메뉴 3개를 써야하는데, 각각 작성할 수 있는 지 확인 2. 업무일지 메뉴 및 양식을 모두 바꿔야 함. - 강여울 선임에게 수정사항 확인 요청. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.14 |  | 쪽지 752 LH부산명지, LH평택고덕 현장 변경계약 체결보고 결재완료 되었으나 시스템상 결재 취소로 나옵니다. 오류사항 수정 요청드립니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.15 | 전자문서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 268 N프로젝트 공문 양식 3개 - 양식은 강여울 선임에게 요청 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.15 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 270 문서작성 시 받는사람 등록 팝업창에 “확인/닫기” 버튼 누락 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.15 | 서신문서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 271 1. 문서 작성시 보이는 SMS 버튼 숨김 (부산센텀, asml 모두 동일하게 숨김해주세요.) 2. 발송 후 문서 양식에서 문서번호가 Draft로 나옴 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.19 | CM업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 278-1 CM 업무일지 1. 양식에 일련번호 입력 후 저장할 수 있는 저장 버튼 필요 2. 공사명은 ‘해 성 디 에 스 사 무 동 증 축 공 사‘ 로 변경 3. 공종 및 세후공정 -> ‘공종 및 세부공정＇ 4. 분야별 감리원 작업내용에 텍스트를 길게 입력하면 Report에 텍스트가 나오지 않음. 5. 설정 탭에서 구분 값 중 ‘책임’ 값을 변경할 수 있도록 활성화 필요 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.19 | CM업무일지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 278-2 CM 업무일지 1. Reprot 탭에서 ‘인쇄’버튼 - 인쇄 창에서 양식에 스크롤이 보임, 스크롤이 아니라 위 전기공사와 같이 입력하는 대로 높이가 텍스트에 맞춰지도록 수정 2. Report 탭에서 ‘PDF 저장’ 버튼 - 총괄관리책임자와 감리원 칸 넓히기 - 양식에 스크롤 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.19 | 인허가 스케쥴 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 280 1. 공정관리 > 인허가관리 > 인허가 스케쥴 - 새로 행 추가 후 저장하면 에러창 | 반영 | 완료 | 민경현 | 급
2023.09.19 | SD도서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 280 2. 권한그룹설정 - DOC_MGR 권한을 줘도 문서를 삭제할 수 없음 (ID : won-young.seo@wsp.com) - 다른 현장처럼 DOC_MGR 권한을 주면 문서 삭제 및 전체 문서가 보이도록 수정해 주세요. | 완료 | 완료 | 민경현 | 급
2023.09.19 | 메인화면 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 281 쿠팡 남대전 - 메인화면 서신문서에 2건이 있는데, 상세 메뉴에서는 안읽은 문서가 없음. - 사용자 금경호(v-kykeum@coupang.com) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.20 | Time 작성 | 이메일 Time작성 근무기록현황 이윤형 8월 24일 퇴근기록 안보임. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.19 | 지출결의서승인 | 쪽지 190 경영관리 > 비용관리 > 지출결의서승인 1. 지출결의서 전표승인오류 - 지출결의서 승인상태 오류 지출결의서 결재되지 않았는데 지출결의서승인 메뉴의 승인상태에는 결재완료로 뜨는 문제. - DRAFT-056609 | 완료 | 완료 | 민경현 | 급
2023.09.20 | 전자문서 | 쪽지 132 4. 목양 모든 문서에 있는 글씨체 전부 굴림체로 변경 - 지출결의서, 휴가 양식 등 소스 내 html 파일로 존재하는 양식들 변경 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.21 | 프로젝트정보관리 | 이메일 임시실행예산카드 [초기화] 안되는 부분이 있어 재요청 ① [초기화] 클릭시 아래의 값이 자동입력 될 수 있도록 요청 드립니다. 1. PL(담당자) : 남보라 2. 주용도 : 해당없음 3. 연면적 : 1 4. 공사비 : 1 5. 민간/공공 : 민간 6. 계약여부 : 계약 ② 위에 해당하지 않는 (자동세팅값이 없는) 부분은 데이터삭제(공란)으로 처리 부탁 드립니다. 8. 프로젝트부서 : 삭제(공란) 7. 계약금액 : 0 8. DP : 해당없음 9. 참여인원 : 모두삭제(공란) 10. 공정 (업무기간/착수일자/계약일자/종료일자) : 삭제(공란) 11. 건축주정보 (신규발주처/발주처구분/발주처/관계/비고) : 삭제(공란) 12. 발주정보 (정보취득/최초취득/사업방식/토지소유/OR명확성/분양/발주구분/경쟁업체현황) : 삭제(공란) 13 계약서첨부파일/설계서첨부파일/W드라이브 : 삭제(공란) | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.25 | 시공진도반영 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 282 시공진도반영 메뉴 - 실적 반영하면 아래 오류창이 나온다고 함. - 실 현장에 있는 항목은 반영하면 안돼서 test 현장에서 시도했는데 정상적으로 반영되어 오류를 확인할 수 없음. 실행 시간대 로그 확인해서 수정할 수 있는지? | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.25 | 전자결재 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 283 재기안 시, 기존 결재선 반복되어 나옴 문서번호 : LLSZ-CC8-COR-FC-TPH-GC-0012 (반려) 테스트시 문제가 없습니다..데이터 확인부탁드립니다. | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.25 | 전자결재 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 284 차단 또는 프로젝트에서 제외 된 사용자를 저장된 승인선으로 받는사람 설정이 가능함. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.25 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 288 수정 후 저장 버튼을 눌러도 수정이 안됨. 예시 ) Revision 3 을 2로 변경하여 저장 버튼 클릭시 반영안됨 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.25 | 연봉관리 | 쪽지 757 연봉관리 메뉴 에러 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.25 | 출근부 | 쪽지 759 1. PMS 출근부 출근, 퇴근 지문이 반영이 되지 않아 오류 확인 요청드립니다. (근태 프로그램에 지문 모두 있으나 PMS 상에서 자료가 넘어오지 않음) 2. PMS 탄력근로사전신청 지문이 없어서 9/25(월) 탄력근로사전승인 처리가 되지 않은것으로 보입니다. 오류 건 확인 후 연락 부탁드립니다. 감사합니다. 경영지원팀 김지수 대리 02-6925-2724 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.26 | 전자문서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 289 문서보기하면 빈문서 - UGPS-SKEE-VP-23-0544 - UGPS-SKEE-VP-23-0545 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.09.26 | 설계변경도면/도서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 290 자료실 모듈 : 수정 버튼 생성 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.09.26 | 사업계획 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 292 일반관리 > 사업계획 오류 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 어도비 사용중인 페이지, 사용 안하기로 했음.
2023.09.26 | Payment Application / Payment Tracking Log | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 295 위치 : 문서관리 > Payment Application / Payment Tracking Log 문서와 Payment Tracking Log 리스트에서 6건 삭제 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.10.04 | 프로젝트정보관리 | 이메일 설계 > 설계관리 > 프로젝트정보관리: 실행예산총괄 1. 실행예산서 기준비율이 수주영업 (GS040)인 경우 별도업무도 외주비(표준)에 산입되고 별도(외주비)는 삭제(0) 으로 표시되는것으로 수정 했었으나 현재 결재중인 프로젝트의 경우 별도(외주비)에 표기되어 있음. - ex) 논현동 역세권 활성화 오피스 설계사 선정 공모(수주) / 14315-01-A00 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.10.27
2023.09.22 | 전자문서 | 업무연락 다인 쪽지 755 관련 관련링크 조회시 결재완료 문서만 조회되도록 수정 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.10.06 | 문서관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 301 1. UGPS-SKEE-VP-23-0543 / 문서보기하면 빈문서 2. UGPS-SKEE-VP-23-0527 / 검토등급 누락 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.10.06 | 주요사진 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 306 사진모듈 오류 최초 사진 저장 후 목록에 추가된 상태에서 사진 파일 미리보기가 없음 메뉴를 다시 클릭해야 미리보기 화면이 표시됨 오류가 나타나는 현장 -> 필리핀, ASML, 카카오데이터센터,베트남ATV,루원복합청사 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.10.13 | 필리핀, ASML, 카카오 이번 주 반영 후 나머지 텀을 두고(다음 주) 반영 예정
2023.10.06 | 주요사진 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 307 사진모듈 오류 폴더 업로드로 파일 추가 한 경우 미리보기 이미지를 정상 생성하지 않음 (폴더 업로드가 아닌 파일 선택 업로드 시에도 오작동 발생하는 경우 있음) 미리보기 이미지를 클릭해도 사진 뷰어가 동작하지 않음 오류가 나타나는 현장 -> 필리핀, ASML, 카카오데이터센터,베트남ATV,루원복합청사 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.10.13 | 필리핀, ASML, 카카오 이번 주 반영 후 나머지 텀을 두고(다음 주) 반영 예정
2023.10.06 | 주요사진 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 308 사진모듈 오류 -미리보기 클릭 후 메뉴 클릭 시, 미리보기 클릭 안됨 오류가 나타나는 현장 -> 필리핀, 제주유아, LG화학, 레고랜드, ASML, 싱가포르 CR108, 카카오데이터센터, 베트남 ATV, 루원복합청사 | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.10.13 | 필리핀, ASML, 카카오 이번 주 반영 후 나머지 텀을 두고(다음 주) 반영 예정
2023.10.06 | 조직분류체계(OBS) | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 310 1. 사용자 추가하려고 하면 중복코드 문구 팝업 - 현장명 : 시화 MTV 주상-2 주상복합 신축공사 감리용역 - 사용자 : 남산희 (dpnsh) 2. 행정/계약관리 > 감리원업무일지 - 책임건설사업관리자 중복행 삭제 요청 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.10.05 | 계획대비실행현황 | 쪽지 153 계획대비실행현황 오류 확인 AMS : 설계본부 – 프로젝트관리 – 계획대비실행현황 – 프로젝트 A2020084 클릭 - A2020084 인천 작전동 286-2번지 공동주택 신축공사 - 계획금액만 노출되고 실행에 대한 금액은 노출되지 않으며, 주식회사 백아이엔씨 4번 다음 5번이 양식이 정상적으로 보이지 않고 있습니다. | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.10.13
2023.10.11 | 문서수발신함 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 318 UGPS-SKEE-VP-23-0578 문서보기하면 빈문서 | 완료 | 완료 | 민경현
2023.10.11 | 부서별손익현황 | 쪽지 539 종합상황실 매출현황의 설계 매출액이 부서별 손익현황의 매출 합계와 다릅니다. | 완료 | 완료 | 민경현 | 2023.10.13
2023.09.26 | 프로젝트정보관리 | 이메일 설계 > 설계관리 > 프로젝트정보관리: 인건비 탭 1. 일부 인원의 실행 값이 아예 없거나 보이지 않는 문제. - Time작성 승인처리 되었음. - 프로젝트 코드 14314-01-A00 사천 골프존카운티 골프텔(수주) - 오성희 팀장, 권재은 팀장, 김석주 팀원 2. 전체적으로 승인된 인건비 값이 제대로 올라오고 있는지, 그렇지 않다면 어떤 원인으로 인건비 실행 값이 보이지 않는 것인지 답변 | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 일단 지금 상태로는 값이 정상적으로 올라오고 있으니 완료 상태로 하고 혹시 데이터 값이 안맞던가 같은 문제가 발생하면 문의 주기로 함.
2023.10.10 | 휴직원/복직원/난임치료 신청 | 이메일 휴직원 일반휴직, 기타휴직은 구체적인 사유를 입력해야 하는데.. 제가 그 부분을 생각하지 못하고 작업한 것 같은데요, 휴직원 양식에 비고란을 추가할 수 있을까요? | 완료 | 완료 | 민경현 |  | 개발서버에 반영완료
| 메인화면 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 327 위 화면처럼 메인화면 변경작업 - 디자인 파일은 강여울 선임에게 요청 - 각 사무, 제조, 폐수는 공정표에서 WBS 2 Level에 입력되는 거에 해당 1. 사업정보 분리의 경우 필리핀 사이트 참조하여 세팅 - 시스템관리 > 사업구성 > 사업정보관리 2. 공정개정이력 갱신 필요 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.10.26
2023.10.18 | 결재문서함 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 328 전자결재 승인 알림 중 Workflow/승인 알림체크 시 발송되는 메일에서 Workflow Status Change Notification 메일은 발송되지 않도록 처리 (승인자들 모두 승인을 완료하면 상태가 변경되었다고 메일을 발송 함.) | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.10.26
2023.10.20 | 프로젝트정보관리 | 이메일 실행예산서 문서 내 외주비의 세부예산서 폰트사이즈가 크롬, 엣지 에서 작게 나오는 현상. ( 웨일 브라우저에서는 크가 보임 ) |  | 완료 | 민경현 | 11월 중
2023.10.20 | 결재문서함 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 334 열람자(Read) 는 뜨지 않도록 수정 요청 - 열람자는 검토자가아니기 때문 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.20 | 전자결재 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 335 결재선 지정 후, 다시 결재선지정 버튼을 누르면 승인 순서가 달라집니다. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.20 | 전자결재 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 336 수신자(To/CC) 저장 후 다시 수신자 설정 팝업창을 열면 인원이 변경됩니다. 아래 동영상 참고 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.24 | 메인페이지 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 337 메인페이지 공정 분석 대비율 확인 부탁드립니다 ID : v-hyson@coupang.com PW: tkddkpmisV2@okta | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.24 | 디자인DB | 이메일 1. 자료 > 자료관리 > 디자인DB 한 페이지당 노출 건을 현재 500개에서 30개로 줄여주세요 (섬네일 용량에 따른 속도 문제 개선) | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.10.27
2023.10.25 | 결근계 신청 | 이메일 1. 결근계 양식 수정 | 반영 | 완료 | 민경현 | 2023.11.03
2023.10.26 | 디자인DB | 이메일 1. 현재 이용자가 디자인DB 자료 신청 후 관리자가 승인 처리하면, 신청자는 해당 프로젝트의 상태아이콘이 접근가능으로 바뀌고, 프로젝트명 더블클릭을 통해 이관폴더를 열람할 수 있습니다. 이러한 접근가능 기간은 승인일로부터 7일입니다. (ex. 1일에 승인완료시 7일까지 열람가능, 8일부터는 접근불가) 현재 EPSS상의 기간이 8일로 설정되어 있는 것 같다고 하셔서 이 부분 7일로 변경 요청 드립니다. | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.26 | Time작성현황 | 이메일 1. Time작성현황 출력 팝업의 내용들 폰트사이즈가 작아진 문제 - 크롬브라우저 최신 버전에서 문제 발생 - 엣지 브라우저에서도 문제 발생 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.27 | 연차사용촉진 | 쪽지 766 1. 연차사용 촉진 양식 날짜 변경 - 변경 일자 캡쳐 참조 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.30 | 알림메일 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 344 1. 알림 메일 내용이 쿠팡으로 뜨고 클릭 후 쿠팡페이지로 이동됨 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.30 | 월간근무계획표 | 이메일 1. 반차 승인이 되었지만 월간근무계획표엔 표시가 이상하게 되어있음. - 김하얀 수석 - 10/27 데이터 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.30 | 계약관리 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 347 1. 각 항목 별 세로 합계를 확인할 수 있는 행을 첫째줄에 고정​ - 사업단관리>계약관리 : 도급금액, 당사금액, 기성​ - 사업단관리>매출관리 : 도급금액, 당사금액, 기성청구금액, ​수금, 미수금, 잔여기성금액​ 2. 전체 합계 확인을 위해 페이징 삭제​ 3. 설계관리 > 업무일지 등록현황 메뉴 참고 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.10.31 | 전자문서 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 350 1. To/CC 지정 할 때 오류 | 반영 | 완료 | 민경현
2023.11.01 | 알림메일 | ASP 현장 수정 및 개발.ppt 351 1. 알림메일 Open the document 클릭 시 레고랜드로 이동되어지고 있음. | 반영 | 완료 | 민경현